## Stima
App template — Macro attività
# | Attività | Descrizione | Stima (gg/uomo) | Note / punti aperti
| Setup ambienti | Installazione progetti e startup | 3
| Analisi | Analisi degli interventi | 10
| Attività di sviluppo |  | 61 | Vedi foglio di dettaglio
| Project Management |  | 11
| Risk budget |  | 17
| Totale |  | 102
| Totale economico |  | 45084

## Dettaglio intervento
App template — Macro attività
# | Attività | Descrizione | Stima (gg/uomo) no contincecy | Stima (gg/uomo) | Note / punti aperti
1 | Attività 1 | Descrizione attività 1 | 6 | 8
2 | Attività 2 | Descrizione attività 2 | 8 | 10
3 | Attività 3 | Descrizione attività 3 | 7 | 9
4 | Attività 4 | Descrizione attività 4 | 15 | 20
5 | Attività 5 | Descrizione attività 5 | 8 | 10
6 | Attività 6 | Descrizione attività 6 | 3 | 4
| Totale sviluppi |  | 47 | 61
| Test funzionali |  | 5 | 6
| TOTALE |  | 52 | 67

## CONFIG
% testing | 10%
% contincency | 30%
% PM | 15%
% Risk Budget | 20%
Tariffa | 442